## บัญชีสรุป
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้ดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ ตั้งไว้ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ) | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ) | ยังไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ) | งบประมาณ ที่ใช้ไป | คงเหลือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ | - | - | - | - | 0 | - | -
1.2 แนวทางก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน | 1 | 23000 | 0 | 1 | 0 | 22700 | 300
1.3 แนวทางขยายเขตระบบโทรศัพท์สาธารณะ | - | - | 0 | - | 0 | - | -
1.4 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ | - | - | 0 | - | 0 | - | -
1.5 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ | 25 | 5048100 | 0 | 25 | 0 | 4911200 | 136900
รวม | 26 | 5071100 | 0 | 26 | 0 | 4911200 | 137200
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | - | - | - | - | - | - | 0
2.1 แนวทางส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 18 | 525000 | 0 | 17 | 1 | 498510 | 29184
2.2 แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ | 5 | 7708000 | 0 | 4 | 1 | 6726680 | 782490
2.3 แนวทางพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 7 | 165000 | 0 | 6 | 1 | 101832 | 53168
รวม | 30 | 8398000 | 0 | 27 | 3 | 7327022 | 1070978
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | - | - | - | - | - | - | 0
3.1 แนวทางพัฒนาบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล | 1 | 20000 | 0 | 1 | 0 | 16380 | 3620
3.2 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 30000 | 0 | 2 | 0 | 26780 | 3220
รวม | 3 | 50000 | 0 | 3 | 0 | 43160 | 6840
15
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - | 0
4.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย | - | - | - | - | - | - | 0
4.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ | 1 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 49740 | 260
4.3 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 20000 | 0 | 1 | 0 | 15820 | 4180
รวม | 2 | 70000 | 0 | 2 | 0 | 65560 | 4440
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม | - | - | - | - | - | - | 0
5.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ | 5 | 499180 | 0 | 5 | 0 | 556101 | 23079
5.2 แนวทางบริหารจัดการศึกษา | 3 | 2797625 | 0 | 3 | 0 | 2673445.3 | 124179.7
5.3 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม | 5 | 135000 | 0 | 4 | 1 | 86414 | 36586
รวม | 13 | 3431805 | 0 | 12 | 1 | 3315960.3 | 115844.7
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
6.1 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน | 4 | 250000 | 0 | 3 | 1 | 213260 | 36740
6.2 แนวทางพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ | 2 | 20000 | 0 | 2 | 0 | 8560 | 11440
6.3 แนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย | 13 | 182000 | 0 | 13 | 0 | 178290 | 3710
ในการดำเนินงาน
6.4 แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 | 179498 | 0 | 1 | 0 | 217400 | 42098
รวม | 20 | 631498 | 0 | 19 | 1 | 617510 | 13988
รวมทั้งสิ้น | 94 | 17582403 | 0 | 89 | 5 | 16214852.3 | 1367550.7
16

## Sheet2 (hidden)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมสุข | 398300 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง ซอยอุดมสุข | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตร.ม.
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.
213 - 2552. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
ถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.
ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กำหนด จำนวน 1 ป้าย)
- 5 -
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสามัคคี | 411400 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| ตำบลป่าโมง ซอยสุขสามัคคี | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
| หมู่ที่ 2 | 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 เมตร ตร.ม.
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.
213 - 2552. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
ถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.
ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กำหนด จำนวน 1 ป้าย)
3 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน | สายที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | 126700 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| ป่าโมงน้อย ตำบลป่าโมง หมู่ที่ 3 | (ซอยนานายเกรียงไกร อรุณเรือง)
ตามรายละเอียดดังนี้
- เสริมดินคันทาง กว้าง 4.00 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว
630.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร
หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 926
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
294 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย
- 6 -
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด
ศก. 0.40X1.00 เมตร จำนวน 3 จุด
จุดละ 5 ท่อน รวมเป็น 15 ท่อน
สายที่ 2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นวัด
ป่า) ตามรายละเอียดดังนี้
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
240 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย
- เปลี่ยนท่อระบายน้ำคอนกรีต
ขนาด ศก. 0.40X1.00 เมตร 1 จุด
จำนวน 2 ท่อน (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)
4 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าโมงน้อย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 273300 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| ตำบลป่าโมง หมู่ที่ 3 ซอยร่องแดง | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 160 เมตร
| ตอนล่าง | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 480 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสม
เสร็จกำลังอัดประลัย 240กก./ตร.ซม.
ตาม มอก.213-2552. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพถนน รายละเอียดตามแบบ
- 7 -
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)
5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝา | 400000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| ฝาปิด บ้านป่าหวาย ตำบลป่าโมง | ปิด จากถนนหมายเลข 24 - บ้าน
| จากถนนหมายเลข 24 - บ้านนาย | นายสมศักดิ์ ชินป่า ขนาดภายใน
| สมศักดิ์ ชินป่า หมู่ที่ 4 | 0.30X0.30 เมตร ยาว 162 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด
จำนวน 1 ป้าย
6 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำกลาง | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นอนามัย ขนาด | 368200 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| ตำบลป่าโมง เส้นอนามัย หมู่ที่ 5 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
161.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 646 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย
240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 -
2552. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน
1 ป้าย)
- 8 -
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมบ้านคำกลาง | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมร่องมันเหลือง ขนาด | 389000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| ตำบลป่าโมง (ร่องมันเหลือง) | 1.80X1.80 เมตร ยาว 7.20 เมตร
| หมู่ที่ 5 | (2 ช่อง) รายละเอียดตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)
8 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนค้อ | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนค้อ | 399000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| ตำบลป่าโมง (สายบ้านโนนค้อ - | ถึง ศพด.หนองผอุง ขนาดผิวจราจร
| ศพด.หนองผอุง) หมู่ที่ 6 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 700 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสม
เสร็จกำลังอัดประลัย 240กก./ตร.ซม.
ตาม มอก.213-2552. ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด
จำนวน 1 ป้าย)
9 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองย่ำ | สายที่ 1 จากบ้านหนองย่ำเต่า - | 398400 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| เต่า ตำบลป่าโมง หมู่ที่ 7 | สำนักสงฆ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า240ตร.ม.
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด
- 9 -
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.
213-2552. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน
สายที่ 2 เส้นหมู่ที่ 7 - บ้านโนนยาง
ตำบลสระสมิง ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.50 เมตร ยาง 50.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
175 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.
ตาม มอก.213-2552. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพถนน
สายที่ 3 จากบ้านนายรุ่งศักดิ์ - นา
นายประศาสตร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
284 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.
ตาม มอก.213-2552. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพถนน รายละเอียดตามแบบ
อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)
- 10 -
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนพยอม | ก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านดอนพยอม | 399000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| ตำบลป่าโมง (จากบ้านดอนพยอม - | ถึง บ้านคำกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง
| บ้านคำกลาง) หมู่ที่ 8 | 4.00 เมตร ยาง 175 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
700 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม. ตาม
มอก.213-2552. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน
1 ป้าย)
11 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม | 413200 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| ฝาปิด บ้านป่าโมง ตำบลป่าโมง | ฝาปิด บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ขนาด
| หมู่ที่ 10 | ภายใน 0.30X0.30 เมตร ยาว 167
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.
ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กำหนด จำนวน 1 ป้าย)
12 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตร่องดอน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตร่องดอน | 270000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| พยอม หมู่ที่ 8 | พยอม ขนาดกว้าง 2.10X1.8 เมตร
ยาว 7.20 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
ท่อลอดเหลี่ยม คสล. (กรมทางหลวง
ชนบท) (พร้อมป้ายโครงการ จำนวน
1 ป้าย)
- 11 -
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.3 แนวทางการพัฒนา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา | - ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน | 170000 | กรมทหารพราน | สำนักปลัด
| ภัยพิบัติ | - ตามโครงการ |  | ที่ 23 (2)
- 12 -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
6.3 แนวทางการพัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | ดำเนินการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | 120000 | นอกสถานที่ | สำนักงานปลัด
| (สำนักงานปลัด) | ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว |  | อบต.ป่าโมง
30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 120,000 บาท
2 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED | ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 2600 | นอกสถานที่ | สำนักงานปลัด
| ขาวดำ | หรือ LED ขาวดำ มีความละเอียดใน |  | อบต.ป่าโมง
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
150 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ
2,600 บาท
3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED | ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 2600 | นอกสถานที่ | กองช่าง
| ขาวดำ | หรือ LED ขาวดำ มีความละเอียดใน |  | อบต.ป่าโมง
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
150 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ
2,600 บาท
- 13 -
แบบ ผด. 02

## ยุทธ 1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำซับเมอร์ส ขนาด 1.5 | 23000 | 22700 | 300 |  | 1
แรงม้า จำนวน1 เครื่อง
| รวมจำนวน 1 โครงการ | 23000 | 22700 | 300 | 0 | 1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 300000 | 297000 | 3000 |  | 1 |  | โอนลด 3,000
เสริมเหล็ก บ้านคำกลาง หมู่ที่5
(ซอยเบิกบาน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3)
ตำบลป่าโมง
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 300000 | 297000 | 3000 |  | 1 |  | โอนลด 3,000
เสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8
(บ้านดอนพยอม - โนนค้อ)
ตำบลป่าโมง
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 300000 | 297000 | 3000 |  | 1 |  | โอนลด 3,000
บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (บ้านโนนค้อ
-ศพด.หนองผอุง) ตำบลป่าโมง
17
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 297400 | 297000 | 400 |  | 1 |  | ตั้งไว้ 300,000
| เสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 | [6 empty] | โอนลด 2,600
(ซอย 3จากแยกนา นายวิเชียร
ทองโบราณ - ห้วยนางตุ้ม) ตำบล
ป่าโมง
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 300000 | 297000 | 3000 |  | 1 |  | โอนลด 3,000
เสริมเหล็กบ้านหนองผอุง หมู่ที่ 9
(สายโนนค้อ-ห่องคำ)ตำบลป่าโมง
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 300000 | 297000 | 3000 |  | 1 |  | โอนลด 3,000
เสริมเหล็กบ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7
(ซอยมิยาซาว่า) ตำบลป่าโมง
7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป | 300000 | 297000 | 3000 |  | 1 |  | โอนลด 3,000
ตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านป่าโมงใหญ่
หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางจันทร
ภาประจง - บ้านนายยุญส่ง พัตรา
ตำบลป่าโมง
8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว | 300000 | 284000 | 16000 |  | 1 |  | โอนลด 16,000
พร้อมฝาปิดบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4
(จากนางมี สารรภี-บ้านนายสมศักดิ์
ชินป่า) ตำบลป่าโมง
9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประ | 300000 | 274000 | 26000 |  | 1 |  | ตั้งไว้ 300,000
| ชาคม บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 | [6 empty] | โอนลด 26,000
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
18
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
10 | โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชา | 300000 | 285000 | 15000 |  | 1 |  | ตั้งไว้ 300,000
| คม บ้านป่าโมง หมู่ที่10ตำบลป่าโมง | [6 empty] | โอนลด 15,000
11 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ | 85000 | 82500 | 2500 |  | 1 |  | โอนลด 2,500
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองผอุง หมู่ที่9
ตำบลป่าโมง
12 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม | 140000 | 115000 | 25000 |  | 1
ท่อระบายน้ำห้วยนางตุ้ม
บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (ช่วงนา
นายไพฑูรย์ ส่งเสริม) ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี
13 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน | 71000 | 70000 | 1000 |  | 1
ลูกรังบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1
(เส้นหนองใหญ่) ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
14 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ | 75000 | 60000 | 15000 |  | 1
ห้วยนางตุ้ม บ้านป่าโมงใหญ่
หมู่ที่ 2 (ช่วงนาพ่อพิน)ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
15 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 91100 | 90000 | 1100 |  | 1
บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2
ตำบลป่าโมง เชื่อมบ้านโนนจิก
ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
19
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
16 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต | 150000 | 149000 | 1000 |  | 1
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมงใหญ่
หมู่ที่ 2 (ซอยสุขสามัคคี)
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
17 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. | 244400 | 240000 | 4400 |  | 1
บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3
(จากบ้านป่าโมงน้อย-ร่องแดง)
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
18 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้น | 8000 | 8000 | 0 |  | 1
เลียบคลองร่องแดงตอนบนบ้าน
ป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
19 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 162900 | 161000 | 1900 |  | 1
บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 210000 | 208000 | 2000 |  | 1
เสริมเหล็ก บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5
(ซอยหนองโน) ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
20
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 203000 | 201000 | 2000 |  | 1
บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (เส้นหน้าวัด
บ้านโนนค้อ - ด้านหลังโรงเรียน
บ้านโนนค้อ) ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
22 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 171600 | 170000 | 1600 |  | 1
บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
23 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 97000 | 96000 | 1000 |  | 1
บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8
(จากบ้านดอนพยอม-บ้านโนนค้อ)
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
24 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 138700 | 137700 | 1000 |  | 1
บ้านหนองผอุง หมู่ที่ 9
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 203000 | 201000 | 2000 |  | 1
บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (เส้นโรงปุ๋ย)
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
| รวมจำนวน 25 โครงการ | 5048100 | 4911200 | 136900 | 0 | 25 | 0
21

## ยุทธ2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการค่าสำรวจข้อมูล | 5000 | 2694 | 5000 |  | 1
จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ของ อบต.ป่าโมง
2 | โครงการขับเคลื่อนโครงการ | 35000 | 33230 | 1770 |  | 1
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ของ อบต.ป่าโมง
3 | โครงการจัดการแข่งขัน | 100000 | 99840 | 160 |  | 1 |  | โอนลด 20,000
กีฬาต้านยาเสพติด
4 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้ | 20000 | 18650 | 1350 |  | 1 |  | โอนลด 1,350
กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาสและกลุ่มสตรี
5 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน | 20000 | 0 | 20000 |  |  | 1
ภัยแก้ภัยหนาว
6 | สมทบกองทุนหลัก | 75000 | 74664 | 336 |  | 1
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตำบล
22
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
7 | อุดหนุนสำหรับการดำเนิน | 20000 | 20000 | 0 |  | 1
งานตามแนวโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ม.1
8 | อุดหนุนสำหรับการดำเนิน | 20000 | 20000 | 0 |  | 1
งานตามแนวโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ม.2
9 | อุดหนุนสำหรับการดำเนิน | 20000 | 20000 | 0 |  | 1
งานตามแนวโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ม.3
10 | อุดหนุนสำหรับการดำเนิน | 20000 | 20000 | 0 |  | 1
งานตามแนวโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ม.4
11 | อุดหนุนสำหรับการดำเนิน | 20000 | 20000 | 0 |  | 1
งานตามแนวโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ม.5
23
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
12 | อุดหนุนสำหรับการดำเนิน | 20000 | 20000 | 0 |  | 1
งานตามแนวโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ม.6
13 | อุดหนุนสำหรับการดำเนิน | 20000 | 20000 | 0 |  | 1
งานตามแนวโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ม.7
14 | อุดหนุนสำหรับการดำเนิน | 20000 | 20000 | 0 |  | 1
งานตามแนวโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ม.8
15 | อุดหนุนสำหรับการดำเนิน | 20000 | 20000 | 0 |  | 1
งานตามแนวโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ม.9
16 | อุดหนุนสำหรับการดำเนิน | 20000 | 20000 |  |  | 1
งานตามแนวโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ม.10
24
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
17 | โครงการป้องกันและแก้ไข | 20000 | 19432 | 568 |  | 1 |  | โอนลด 5,000
โรคติดต่อ
18 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ | 50000 | 50000 | 0 |  | 1
แพทย์
| รวมจำนวน 18 โครงการ | 525000 | 498510 | 29184 | 0 | 17 | 1
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6205200 | 5397700 | 626000 |  | 1 |  | โอนลด
181500
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1384800 | 1231800 | 136300 |  | 1 |  | โอนลด 16,700
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 78000 | 78000 | 0 |  | 1
4 | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้าน | 20000 | 0 | 20000 |  |  | 1
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของ อบต.ป่าโมง
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา | 20000 | 19180 | 190 |  | 1
คุณภาพชีวิตประชาชนตำบล
ป่าโมง
| รวมจำนวน 5 โครงการ | 7708000 | 6726680 | 782490 | 0 | 4 | 1
25
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.3 แนวทางการพัฒนา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ | 60000 | 23100 | 36900 |  | 1
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
โครงการป้องกันภัยและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ หรือตาม
โครงการที่กำหนด
2 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้ | 30000 | 18820 | 1180 |  | 1 |  | โอนลด 10,000
เกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
3 | โครงการอบรมให้ความรู้ | 20000 | 16340 | 3660 |  | 1
เกี่ยวกับการป้องกันภัย
ต่าง ๆ
4 | โครงการขอรับเงินอุดหนุน | 10000 | 0 | 10000 |  |  | 1 | ตั้งไว้ 10,000
| เพื่อการป้องกันและแก้ไข | [6 empty] | โอนลด 9,400
| ปัญหายาเสพติดจากองค์กร | [6 empty] | คงเหลือ 600
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ2566
5 | โครงการสร้างความปรองดอง | 15000 | 14540 | 460 |  | 1
ของคนในชาติ
26
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
6 | โครงการบูรณาการป้องกัน | 20000 | 20000 | 0 |  | 1
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อำเภอเดชอุดม
7 | โครงการป้องกันและแก้ไข | 10000 | 9032 | 968 |  | 1
ปัญหายาเสพติด
| รวมจำนวน 7 โครงการ | 165000 | 101832 | 53168 | 0 | 6 | 1
27

## ยุทธ 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการฝึกอบรมการสร้างจิต | 20000 | 16380 | 3620 |  | 1
สำนึกการจัดการขยะมูลฝอย
| รวมจำนวน 1 โครงการ | 20000 | 16380 | 3620 | 0 | 1 | 0
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน | 20000 | 17140 | 2860 |  | 1
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
2 | โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ | 10000 | 9640 | 360 |  | 1
สิ่งแวดล้อม (รักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน)
| รวมจำนวน 2 โครงการ | 30000 | 26780 | 3220 | 0 | 2 | 0
28

## ยุทธ4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพและ | 50000 | 49740 | 260 |  | 1
ศึกษาดูงานกลุ่มสตรี
| รวมจำนวน 1 โครงการ | 50000 | 49740 | 260 | 0 | 1 | 0
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการส่งเสริม พัฒนาและ | 20000 | 15820 | 4180 |  | 1
สนับสนุนเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
| รวมจำนวน 1 โครงการ | 20000 | 15820 | 4180 | 0 | 1 | 0
29

## ยุทธ5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการจัดงานวันเด็ก | 20000 | 20000 | 0 |  | 1
แห่งชาติ
2 | โครงการจัดนิทรรศการสื่อ | 5000 | 3470 | 1530 |  | 1
การเรียนการสอนและ
แสดงผลงานเด็กปฐมวัย
3 | โครงการจัดฝึกอบรมกิจกรรม | 22000 | 20232 | 1768 |  | 1 |  | ตั้งไว้ 20,000
| สร้างสรรค์สำหรับเด็ก | [6 empty] | โอนเพิ่ม 2,000
เยาวชนแกนนำและ
ประชาชนทั่วไปให้เข้มแข็ง
4 | โครงการเสริมสร้างการพัฒนา | 20000 | 14432 | 5568 |  | 1
เด็กเล็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง
และผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 512180 | 497967 | 14213 |  | 1 |  | ตั้งไว้ 432,180
| การบริหารสถานศึกษา | [6 empty] | โอนเพิ่ม 80,000
(1.1 ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
| รวมจำนวน 5 โครงการ | 579180 | 556101 | 23079 | 0 | 5 | 0
30
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
5.2 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 235973 | 143946 | 92027 |  | 1 |  | ตั้ง 223,570
| การบริหารสถานศึกษา | [6 empty] | โอนเพิ่ม 12,403
( ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
2 | อุดหนุนโครงการอาหาร | 1680200 | 1672501 | 7699 |  | 1 |  | ตั้งไว้ 1,600,200
| กลางวัน | [6 empty] | โอนเพิ่ม 80,000
3 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 881452 | 856998.3 | 24453.7 |  | 1
| รวมจำนวน 3 โครงการ | 2797625 | 2673445.3 | 124179.7 | 0 | 3 | 0
31
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการขอรับเงินอุดหนุน | 50000 | 50000 | 0 |  | 1
การจัดทำต้นเทียนพรรษา
ประเภทแกะสลักขนาดใญ่
อำเภอเดชอุดม
2 | ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา | 25000 | 2500 | 10500 |  | 1 |  | โอนลด 12,000
หรือรัฐพิธีต่างๆ
3 | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน | 20000 | 0 | 20000 |  |  | 1
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
4 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม | 20000 | 14882 | 5118 |  | 1
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 | โครงการอบรมคุณธรรม | 20000 | 19032 | 968 |  | 1
จริยธรรมตำบลป่าโมง
| รวมจำนวน 5 โครงการ | 135000 | 86414 | 36586 | 0 | 4 | 1
32

## ยุทธ6
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการอบต.สัญจร | 20000 | 18040 | 1960 |  | 1 |  | โอนลด 1,950
2 | โครงการฝึกอบรมและ | 200000 | 184950 | 15050 |  | 1
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ของชุมชนกับการพัฒนา
ท้องถิ่น
3 | โครงการอบรมให้ความรู้ | 20000 | 10270 | 9730 |  | 1
ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย
คุณธรรม จริยธรรม และกฎ
ระเบียบต่าง ๆ ให้แก่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง
4 | โครงการส่งเสริมการมีส่วน | 10000 | 0 | 10000 |  |  | 1 | โอนลด 10,000
ร่วมของประชาชน
| รวมจำนวน 4 โครงการ | 250000 | 213260 | 36740 | 0 | 3 | 1
33
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
6.2 แนวทางการพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการ
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการตรวจสอบคุณภาพ | 10000 | 8560 | 1440 |  | 1
น้ำอุปโภคบริโภค
2 | โครงการอุบลเมืองสะอาด | 10000 | 0 | 10000 |  | 1 |  | ไม่ได้ใช้งบประมาณ
(Big Cleaning Day)
| รวมจำนวน 2 โครงการ | 20000 | 8560 | 11440 | 0 | 2 | 0
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
6.3 แนวทางการพัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ | 20000 | 20000 | 0 |  | 1
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
2 | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์และค่า | 10000 | 7500 | 2500 |  | 1
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
3 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ (สำนักปลัด) | 15000 | 15000 | 0 |  | 1
4 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 45500 | 45500 | 0 |  | 1
แบบแยกส่วน (สำนักปลัด)
5 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (สำนักปลัด) | 11400 | 10780 | 620 |  | 1
6 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ | 2600 | 2600 | 0 |  | 1
LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) (สำนักปลัด)
7 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) | 12500 | 12500 | 0 |  | 1
8 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ (กองคลัง) | 2500 | 2450 | 50 |  | 1
34
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
9 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก | 11400 | 10980 | 420 |  | 1
10 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ | 2600 | 2600 | 0 |  | 1
LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) (กองคลัง)
11 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) | 7500 | 7500 |  |  | 1
12 | ค่าจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) | 7000 | 6880 | 120 |  | 1
13 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 34000 | 34000 | 0 |  | 1
สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษาฯ)
| รวมจำนวน 13 โครงการ | 182000 | 178290 | 3710 | 0 | 13 | 0
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
6.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | สำรองจ่าย | 179498 | 217400 | 42098 |  | 1 |  | โอนเพิ่ม 80,000
| รวมจำนวน 1 โครงการ | 179498 | 217400 | 42098 | 0 | 1 | 0
35

## ยุทธศาสตร์ที่1 (ไม่ใช้)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 300000 | 297000 | 0 |  | 1 |  | โอนลด 3,000
เสริมเหล็ก บ้านคำกลาง หมู่ที่5
(ซอยเบิกบาน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3)
ตำบลป่าโมง
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 300000 | 297000 | 0 |  | 1 |  | โอนลด 3,000
เสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8
(บ้านดอนพยอม - โนนค้อ)
ตำบลป่าโมง
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 300000 | 297000 | 0 |  | 1 |  | โอนลด 3,000
บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (บ้านโนนค้อ
-ศพด.หนองผอุง) ตำบลป่าโมง
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 297400 | 297000 | 400 |  | 1 |  | ตั้งไว้ 300,000
| เสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 | [6 empty] | โอนลด 2,600
(ซอย 3จากแยกนา นายวิเชียร
ทองโบราณ - ห้วยนางตุ้ม) ตำบล
ป่าโมง
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 300000 | 297000 | 0 |  | 1 |  | โอนลด 3,000
เสริมเหล็กบ้านหนองผอุง หมู่ที่ 9
(สายโนนค้อ-ห่องคำ)ตำบลป่าโมง
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 300000 | 297000 | 0 |  | 1 |  | โอนลด 3,000
เสริมเหล็กบ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7
(ซอยมิยาซาว่า) ตำบลป่าโมง
7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป | 300000 | 297000 | 0 |  | 1 |  | โอนลด 3,000
ตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านป่าโมงใหญ่
หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางจันทร
ภาประจง - บ้านนายยุญส่ง พัตรา
ตำบลป่าโมง
8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว | 300000 | 284000 | 0 |  | 1 |  | โอนลด 16,000
พร้อมฝาปิดบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4
(จากนางมี สารรภี-บ้านนายสมศักดิ์
ชินป่า) ตำบลป่าโมง
9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประ | 274000 | 274000 | 0 |  | 1 |  | ตั้งไว้ 300,000
| ชาคม บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 | [6 empty] | โอนลด 26,000
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
10 | โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชา | 285000 | 285000 | 0 |  | 1 |  | ตั้งไว้ 300,000
| คม บ้านป่าโมง หมู่ที่10ตำบลป่าโมง | [6 empty] | โอนลด 15,000
11 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ | 85000 | 0 | 85000 |  | 1
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองผอุง หมู่ที่9
ตำบลป่าโมง
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
12 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม | 140000 | 115000 | 25000 |  | 1
ท่อระบายน้ำห้วยนางตุ้ม
บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (ช่วงนา
นายไพฑูรย์ ส่งเสริม) ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี
13 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน | 71000 | 70000 | 1000 |  | 1
ลูกรังบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1
(เส้นหนองใหญ่) ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
14 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ | 75000 | 60000 | 15000 |  | 1
ห้วยนางตุ้ม บ้านป่าโมงใหญ่
หมู่ที่ 2 (ช่วงนาพ่อพิน)ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
15 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 91100 | 90000 | 1100 |  | 1
บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2
ตำบลป่าโมง เชื่อมบ้านโนนจิก
ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
16 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต | 150000 | 149000 | 1000 |  | 1
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมงใหญ่
หมู่ที่ 2 (ซอยสุขสามัคคี)
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
17 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. | 244400 | 240000 | 4400 |  | 1
บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3
(จากบ้านป่าโมงน้อย-ร่องแดง)
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
18 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้น | 8000 | 8000 | 0 |  | 1
เลียบคลองร่องแดงตอนบนบ้าน
ป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
19 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 162900 | 161000 | 1900 |  | 1
บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 210000 | 208000 | 2000 |  | 1
เสริมเหล็ก บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5
(ซอยหนองโน) ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้
21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 203000 | 201000 | 2000 |  | 1
บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (เส้นหน้าวัด
บ้านโนนค้อ - ด้านหลังโรงเรียน
บ้านโนนค้อ) ตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
22 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 171600 | 170000 | 1600 |  | 1
บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
23 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 97000 | 9600 | 87400 |  | 1
บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8
(จากบ้านดอนพยอม-บ้านโนนค้อ)
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
24 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 138700 | 137700 | 1000 |  | 1
บ้านหนองผอุง หมู่ที่ 9
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 203000 | 201000 | 2000 |  | 1
บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (เส้นโรงปุ๋ย)
ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
| รวมจำนวน 25 โครงการ | 5007100 | 4742300 | 230800 | 0 | 25 | 0

## สรุปรายงาน
สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1.ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน สรุปดังนี้
| โครงการที่บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน | จำนวน | 70 | โครงการ | คิดเป็น | 100%
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 42 | โครงการ | คิดเป็น | 60%
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 28 | โครงการ | คิดเป็น | 40%
| ไม่สามารถดำเนินการได้ | จำนวน | 0 | โครงการ | คิดเป็น | 0%
2.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน สรุปดังนี้
| งบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน | จำนวน | 15571900 | บาท | คิดเป็น | 100%
| เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | จำนวน | 5961057.19 | บาท | คิดเป็น | 38.28%
| เงินคงเหลือ | จำนวน | 9610842.81 | บาท | คิดเป็น | 61.72%
(ลงชื่อ) ผู้รายงาน (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นางสาวกันยกร อรุณเรือง) (นางสาคร จันทร์เขียว)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโนบายและแผน ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง