## สรุปรายงาน
สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1.ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน สรุปดังนี้
| โครงการที่บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน | จำนวน | 80 | โครงการ | คิดเป็น | 100%
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 25 | โครงการ | คิดเป็น | 31.25%
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 13 | โครงการ | คิดเป็น | 16.25%
| ยังไม่ได้ดำเนินการได้ | จำนวน | 42 | โครงการ | คิดเป็น | 52.5%
2.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน สรุปดังนี้
| งบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน | จำนวน | 16149780 | บาท | คิดเป็น | 100%
| เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | จำนวน | 5860585.58 | บาท | คิดเป็น | 36%
| เงินคงเหลือ | จำนวน | 10289194.42 | บาท | คิดเป็น | 64%
(ลงชื่อ) ผู้รายงาน (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นางสาวกันยกร อรุณเรือง) (นางสาคร จันทร์เขียว)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโนบายและแผน ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

## บัญชีสรุป
สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้ | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1)ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง | 1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 15 | 3390700 | 297000 | 8.7593
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน | 2)แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3)แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  |  | 15 | 3390700 | 297000 | 8.7593
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1)ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 1)แผนงานสาธารณสุข | 13 | 260000 | 0 | 0
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 2)ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ | 1)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 100000 | 19032 | 0.21991
|  | 2)แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3 | 70000 | 0 | 0
|  | 3)แผนงานงบกลาง | 3 | 7899600 | 3851700 | 44.5047
|  | 4)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 75000 | 38910 | 0.44959
|  | 5)แผนงานบริหารงานทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0
| 3)การรักษาความปลอดภัยในชีวิต | 1)แผนงานการรักษาความสงบ | 4 | 250000 | 90420 | 1.0448
| และทรัพย์สิน | ภายใน
รวม |  |  | 28 | 8654600 | 4000062 | 46.2189
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1)บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล | 1)แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 20000 | 17140 | 34.28
ทรัพยากรธรรมชาติและ | 2)ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร | 2)แผนงานการเกษตร | 2 | 30000 | 0 | 0
สิ่งแวดล้อม | ธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม
รวม |  |  | 3 | 50000 | 17140 | 34.28
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งไว้ | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณที่ตั้งไว้
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1)ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย | 1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0
ด้านเศรษฐกิจ | 2)ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ | 2)แผนงานการเกษตร | 1 | 20000 | 14540 | 72.7
3)ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง
รวม |  |  | 1 | 20000 | 14540 | 72.7
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1)บริหารจัดการการศึกษา | 1)แผนงานการศึกษา | 20 | 3205636 | 1366597.58 | 41.0237
ด้านการศึกษา ศาสนา | 2)ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน | 2)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 125600 | 71032 | 2.1323
ประเพณีวัฒนธรรม | และนอกระบบ | 3)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  |  | 25 | 3331236 | 1437629.58 | 43.156
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1)การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ | 1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 10000 | 0 | 0
ด้านการเมืองและ | 2)การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ | 2)แผนงานงบกลาง | 2 | 360244 | 74214 | 10.5983
การบริหารจัดการ | การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน | 3)แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 320000 | 20000 | 2.8561
| 3)ส่เงสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 4)แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 10000 | 0 | 0
รวม |  |  | 8 | 700244 | 94214 | 13.4545
รวมทั้งสิ้น |  |  | 80 | 16146780 | 5860585.58 | 36.2957

## ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1)กลยุทธ์ : แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
1.1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ | ค่าชดเชยงานก่อสร้างตาม | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| (ค่า K) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| และสิ่งสาธารณูปการ | หรือตามโครงการ
2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ | 170000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| ที่ทำการ อบต.ป่าโมง อำเภอเดชอุดม | อบต.ป่าโมง อำเภอเดชอุดม |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| จังหวัดอุบลราชธานี | จังหวัดอุบลราชธานี โดยถมดิน
ขนาดกว้าง 27 เมตร
ยาว 51.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.75 เมตร
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
1,460 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
3 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร | ปรับปรุงต่อเติมอาคารกองการ | 140000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| อบต.ป่าโมง อำเภอเดชอุดม | อบต.ป่าโมง อำเภอเดชอุดม
| จังหวัดอุบลราชธานี | จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดเดิม
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
ปรับปรุงต่อเติมใหม่รวม
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
4 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. | วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้าน | 363000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้าน | ป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้าน |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| นายจันทรา คำประเสริฐ – | นายจันทรา คำประเสริฐ –
| บ้านนายไพฑูรย์ ส่งเสริม ) | บ้านนาย ไพฑรูย์ ส่งเสริม )
| ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม | ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
| จังหวัดอุบลราชธานี | จังหวัดอุบลราชธานี
ตามรายการดังนี้
- ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด
Ø 0.30 X 1.00 เมตร (มอก.)
จำนวน 276 ท่อน
-บ่อพัก 28 บ่อ
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด
จำนวน 1 ป้าย)
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | 251800 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | โอนลด
| พร้อมฝาปิดบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 | พร้อมฝาปิดบ้านป่าโมงใหญ่ |  | ถึง 30 กันยายน 2567 |  |  | มาตั้งรายการใหม่
| (เส้นบ้านนางวรรณี บัวใหญ่ – | หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนางวรรณี บัวใหญ่ |  |  |  |  | 251800
| บ้านนางหนูพร พันธ์ประสงค์) | – บ้านนางหนูพร พันธ์ประสงค์)
| ตำบลป่าโมง | ตำบลป่าโมง ขนาดภายใน
0.30 X 0.30 เมตร
(ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร) ยาว 97
เมตร และวางท่อระบายน้ำ
คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00
เมตร จำนวน 7 ท่อน (ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง)
พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
6 | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน | 300000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| ขนาด 4 ลบ.ม. บ้านป่าโมงน้อย | ขนาด 4 ลบ.ม. บ้านป่าโมงน้อย |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมง | หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมง
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ป่าโมง (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบกำหนด
จำนวน 1 ป้าย)
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 300000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| เสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 | บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| (สายโนนม่วง) ตำบลป่าโมง | (สายโนนม่วง) ตำบลป่าโมง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500
ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
กำลังอัดประลัย 240 กก. /
ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50
เมตรหรือตามสภาพถนน
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
(พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน | 300000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| คอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | คอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติก |  | ถึง 31 ตุลาคม 2567
| (เสริมผิวจราจร) บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 | คอนกรีต (เสริมผิวจราจร)
| - บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 | บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5-
| ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม | บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3
| จังหวัดอุบลราชธานี | ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 234 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936
ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 300000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| เสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 | บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6(บ้านโนนค้อ |  | ถึง 31 ตุลาคม 2567
| (บ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผอุง) | – ศพด.หนองผอุง)
| ตำบลป่าโมง | ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย
240 กก. / ตร.ซม. ตาม
มอก.213 – 2560 ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพถนน รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ป่าโมง
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กำหนด จำนวน 1 ป้าย)
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 300000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| เสริมเหล็ก บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 | บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 ซอยมิยาซาว่า |  | ถึง 31 ตุลาคม 2567
| (ซอยมิซาว่า) ตำบลป่าโมง | ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย
240 กก. / ตร.ซม. ตาม
มอก.213 – 2560 ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพถนน รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ป่าโมง
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กำหนด จำนวน 1 ป้าย)
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 300000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| เสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 | บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 |  | ถึง 31 ตุลาคม 2567
| (บ้านดอนพยอม - โนนค้อ) | (บ้านดอนพยอม-โนนค้อ)
| ตำบลป่าโมง | ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย
240 กก. / ตร.ซม. ตาม
มอก.213 – 2560 ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพถนน รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโคร
งการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
12 | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม | ก่อสร้างศาลาประชาคม | 300000 | 4 มีนาคม 2567 | ศาลาประชาคม | 297000
| บ้านหนองผอุง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง | บ้านหนองผอุง หมู่ที่ 9 |  | ถึง 3 พฤษภาคม 2567 | บ้านหนองผอุง หมู่ที่ 9
| อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม |  |  | ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
|  | จังหวัดอุบลราชธานีรายละเอียด |  |  | จังหวัดอุบลราชธานี
|  | ตามแบบ อบต.ป่าโมง |  |  | จำนวน 1 แห่ง
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กำหนด จำนวน 1 ป้าย)
13 | โครงการปรับปรุงต่อเติม | ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม | 133000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| ศาลาประชาคมและรั้วคอนกรีต | และรั้วคอนกรีตศาลาประชาคม |  | ถึง 31 ตุลาคม 2567
| ศาลาประชาคม บ้านป่าโมง | บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10
| หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง | ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
| อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)
14 | โครงการขยายเขตประปาบ้านป่าโมง | ขยายเขตประปาบ้านป่าโมง | 20700 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม | หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง |  | ถึง 31 ตุลาคม 2567
| จังหวัดอุบลราชธานี (ซอยประปา) | อำเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี (ซอยประปา)
โดยวางท่อ พีวีซี ชั้น 8.5
Ø 2 นิ้ว ยาว 169 เมตร
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 144000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0
| เสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 | บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 |  | ถึง 31 ตุลาคม 2567
| (ซอยต้นเชือก) | (ซอยต้นเชือก)
| ตำบลป่าโมง | ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย
240 กก. / ตร.ซม. ตาม
มอก.213 – 2560 ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพถนน รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ป่าโมง
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กำหนด จำนวน 1 ป้าย)
| รวมจำนวน 15 โครงการ |  | 3342500 |  |  | 297000

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
2.1) กลยุทธ์ : ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
2.1.1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โครงการ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
|  | ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฉีดวัคซีน | 35000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน | ป้องกันและควบคุมโรค |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ | พิษสุนัขบ้า ตัวละ 30
| กรมพระศรีสวางควัฒน | บาท โดยจัดสรรตาม
| วรขัตติยราชนารี | จำนวนประชากรสุนัข
/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ จาก
การสำรวจของ อปท.
3 | ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน | 5000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด | ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตาม |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | จำนวนสุนัขและแมว
ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง
ของการสำรวจและ
ขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท)
2.1.1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
4 | อุดหนุนโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1 | หมู่บ้าน แห่งละ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
20,000 บาท จัดทำ
โครงการตามพระราช
ดำริด้านสาธารณสุข
5 | อุดหนุนโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2 | หมู่บ้าน แห่งละ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
20,000 บาท จัดทำ
โครงการตามพระราช
ดำริด้านสาธารณสุข
6 | อุดหนุนโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3 | หมู่บ้าน แห่งละ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
20,000 บาท จัดทำ
โครงการตามพระราช
ดำริด้านสาธารณสุข
7 | อุดหนุนโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4 | หมู่บ้าน แห่งละ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
20,000 บาท จัดทำ
โครงการตามพระราช
ดำริด้านสาธารณสุข
8 | อุดหนุนโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5 | หมู่บ้าน แห่งละ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
20,000 บาท จัดทำ
โครงการตามพระราช
ดำริด้านสาธารณสุข
2.1.1) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
9 | อุดหนุนโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6 | หมู่บ้าน แห่งละ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
20,000 บาท จัดทำ
โครงการตามพระราช
ดำริด้านสาธารณสุข
10 | อุดหนุนโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7 | หมู่บ้าน แห่งละ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
20,000 บาท จัดทำ
โครงการตามพระราช
ดำริด้านสาธารณสุข
11 | อุดหนุนโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8 | หมู่บ้าน แห่งละ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
20,000 บาท จัดทำ
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
12 | อุดหนุนโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9 | หมู่บ้าน แห่งละ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
20,000 บาท จัดทำ
โครงการตามพระราช
ดำริด้านสาธารณสุข
13 | อุดหนุนโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.10 | หมู่บ้าน แห่งละ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
20,000 บาท จัดทำ
โครงการตามพระราช
ดำริด้านสาธารณสุข
| รวม 13 โครงการ | - | 260000 |  |  | 0
2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
2..2.1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ | 100000 | 6 มกราคม 2567 | จัดโครงการจัดการการแข่งขันกีฬาต้านยา | 19032
|  | ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา |  |  | เสพติด ประชาชนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
| รวม จำนวน 1 โครงการ | - | 100000 |  |  | 19032
2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
2.2.2) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | โครงการป้องกันภัยแก้ภัยหนาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายๆในการ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
|  | ในการสงเคราะห์ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
ประชาชนผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
2 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายๆในการดำเนินการ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี
2.2.2) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
3 | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน | 30000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของ | การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าโมง
| รวมจำนวน 3 โครงการ | - | 70000 |  |  | 0
2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
2.2.3) แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ | 6453600 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3117700
|  | ผู้สูงอายุภายในตำบลป่าโมง |  | ถึง 30 กันยายน 2567
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ | 1368000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 695000
|  | ผู้พิการภายในตำบลป่าโมง |  | ถึง 30 กันยายน 2567
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ | 78000 | 1 ตุลาคม 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 39000
|  | ผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในตำบล |  | ถึง 30 กันยายน 2567
ป่าโมง
| รวมจำนวน 3 โครงการ |  | 7899600 |  |  | 3851700
2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
2.2.4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบูรณา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการป้องกัน | 20000 | 25 ตุลาคม 2566 | ดำเนินการอุดหนุนอำเภอเดชอุดม | 20000
| การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอ
| อำเภอเดชอุดม | เดชอุดม
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| ยาเสพติด | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา |  | ถึง 30 กันยายน 2567
ยาเสพติดในพื้นที่
3 | สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน | 15000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| ของคนในชาติ | การโครงการสร้างความปรองดองและ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
สมานฉันท์ของคนในชาติ
4 | อบต. สัญจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 20000 | 13 กุมภาพันธ์ 2567 | จัดทำโครงการ อบต.สัญจร เพื่อออกให้ | 18910
|  | โครงการ อบต.สัญจร |  |  | บริการและประชาสัมพันธ์ งาน ของ
อบต.ป่าโมง
| รวมจำนวน 4 โครงการ |  | 75000 |  |  | 38910
2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
2.3) กลยุทธ์ : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.3.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ | 60000 | 1 ตุลาคม 2566 | จ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัย | 22800
| ในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ | เวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย |  | ถึง 30 กันยายน 2567 | ฝ่ายพลเรือน
| (ศูนย์ อปพร.) | ฝ่ายพลเรือน
2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| การป้องกันภัยต่าง ๆ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
การป้องกันภัยต่างๆ
3 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 70000 | 7 - 8 ธันวาคม 2566 | ฝึกอบรมให้กับ อปพร. และศึกษาดูงานที่ | 67620
| เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน |  |  | อำเภอโขงเจียม
| ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
4 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 100000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| ตามอำนาจหน้าที่ของ | โครงการช่วยเหลือประชาชน |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง | ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
| รวมจำนวน 4 โครงการ | - | 250000 |  |  | 90420

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล : ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1.1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 20000 | วันที่ 8 มีนาคม 2567 | จัดอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการ | 17140
| การจัดการขยะมูลฝอย | โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึก |  |  | จัดการขยะมูลฝอย ให้กับ
|  | การจัดการขยะมูลฝอย |  |  | ประชาชนตำบลป่าโมง
| รวมจำนวน 1 โครงการ | - | 20000 |  |  | 17140
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล : ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1.2) แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| สิ่งแวดล้อม (รักน้ำ รักป่า | โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| รักษาแผ่นดิน) | สิ่งแวดล้อม (รักน้ำ รักป่า
รักษาแผ่นดิน)
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| รัตนราชสุดาฯ | มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
| รวมจำนวน 2 โครงการ | - | 30000 |  |  | 0

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1) กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย : ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.1) แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 20000 | 21 มีนาคม 2567 | จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริม พัฒนาและ | 14540
| ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุน |  |  | สนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
|  | เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | พอเพียง
| รวมจำนวน 1 โครงการ | - | 20000 |  |  | 14540

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
5.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการการศึกษา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
5.1.1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | จัดงานวันเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 30000 | 14 มกราคม 2567 | จัดงานวันเด็ก ได้ทำกิจกรรมเป็นการเสริม | 30000
|  | โครงการจัดงานวันเด็ก |  |  | สร้างพัฒนาการ
2 | เสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| สำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก | โครงการเสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัย |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 | อาหารเสริม (นม) โรงเรียน | เพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้น | 810000 | 1 ตุลาคม 2566 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับนักเรียน | 240993.58
| ในสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนา | อนุบาล-ป.6 ในโรงเรียนสังกัด |  | ถึง 30 กันยายน 2567 | ในสังกัด สพฐ.และ ศพด ในสังกัด
| เด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าโมง | สพฐ. และ เด็ก ศพด. ในสังกัด |  |  | อบต.ป่าโมง
อบต.ป่าโมง ได้มีนมรับประทาน
4 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร | เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ | 620400 | 1 ตุลาคม 2566 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ | 308000
| กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าโมง | ชั้นอนุบาล-ป.6 ในโรงเรียน |  | ถึง 30 กันยายน 2567 | แก่โรงเรียนบ้านป่าโมง
บ้านป่าโมง ได้มีอาหารกลาง
วันรับประทาน
5 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร | เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ | 787600 | 1 ตุลาคม 2566 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ | 393800
| กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนค้อ | ชั้นอนุบาล-ป.6 ในโรงเรียน |  | ถึง 30 กันยายน 2567 | แก่โรงเรียนบ้านโนนค้อ
บ้านโนนค้อ ได้มีอาหารกลาง
วันรับประทาน
5.1.1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
6 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร | เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ | 259200 | 1 ตุลาคม 2566 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ | 126000
| กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าหวาย | ชั้นอนุบาล-ป.6 ในโรงเรียน |  | ถึง 30 กันยายน 2567 | แก่โรงเรียนบ้านป่าหวาย
บ้านป่าหวาย ได้มีอาหารกลาง
วันรับประทาน
7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลาง | 238140 | 1 ตุลาคม 2566 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ | 126360
| สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน | วันรับประทานครบทุกคน |  | ถึง 30 กันยายน 2567 | แก่ ศพด.บ้านป่าโมงใหญ่
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)
8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลาง | 264600 | 1 ตุลาคม 2566 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ | 140400
| สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน | วันรับประทานครบทุกคน |  | ถึง 30 กันยายน 2567 | แก่ ศพด.หนองผอุง
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง)
9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ | 49572 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| บริหารสถานศึกษา | ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ | เด็กเล็ก (ศพด.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)
10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ | 55080 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| บริหารสถานศึกษา | ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ | เด็กเล็ก (ศพด.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง)
11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ | 3600 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| บริหารสถานศึกษา | ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| (ค่าหนังสือเรียน สำหรับ | เด็กเล็ก (ศพด.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)
12 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ | 3600 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| บริหารสถานศึกษา | ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| (ค่าหนังสือเรียน สำหรับ | เด็กเล็ก (ศพด.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง)
5.1.1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
13 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ | 5220 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| บริหารสถานศึกษา | ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ | เด็กเล็ก (ศพด.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)
14 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ | 5220 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| บริหารสถานศึกษา | ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ | เด็กเล็ก (ศพด.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง)
15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ | 5850 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| บริหารสถานศึกษา | ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ | เด็กเล็ก (ศพด.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)
16 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ | 5850 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| บริหารสถานศึกษา | ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ | เด็กเล็ก (ศพด.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง)
17 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ | 8352 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| บริหารสถานศึกษา | ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ | เด็กเล็ก (ศพด.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)
18 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ | 8352 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| บริหารสถานศึกษา | ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ | เด็กเล็ก (ศพด.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง)
5.1.1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
19 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าช้าจ่ายในการดำเนินการ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| ตำบลป่าโมง | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม |  | ถึง 30 กันยายน 2567
ตำบลป่าโมง
20 | โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 5000 | 26 - 27 มีนาคม 2567 | โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียน | 1044
| การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย | โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียน |  |  | การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย
การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย
| รวมจำนวน 20 โครงการ | - | 3205636 |  |  | 1366597.58
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
5.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการการศึกษา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
5.1.2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อรักษาวัฒนธรรมภูมิ | 20000 | 26 ธันวาคม 2566 | จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม | 19032
|  | ปัญญาท้องถิ่น |  |  | ภูมิปํญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียน
2 | ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาหรือ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง | 20600 | 1 ตุลาคม 2566 | จ่ายค่าพิธีการทางศาสนาหรือ | 2000
| รัฐพิธีต่างๆ | ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม |  | ถึง 30 กันยายน 2567 | รัฐพิธีต่างๆ
อันดีงาม
3 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา | เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีและ | 5000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| หรือพานพุ่มดอกไม้ | งานประเพณีวัฒนธรรม |  | ถึง 30 กันยายน 2567
ต่างๆ
4 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัด | เพื่อสนับสนุนการการจัดทำ | 50000 | 14 ธันวาคม 2566 | อุดหนุน ทม.เมืองเดช ค่าจัดทำต้นเทียน | 50000
| ทำต้นเทียนพรรษา (ประเภทแกะสลัก | ต้นเทียนพรรษาองค์กร |  |  | พรรษา (ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่
| ขนาดใหญ่อำเภอเดชอุดม) | ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต |  |  | อำเภอเดชอุดม)
อำเภอเดชอุดม
5 | อนุรักษ์และสืบสานประเพณี | เพื่อจัดกิจกรรมและอนุรักษ์ | 30000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| วัฒนธรรมไทย | ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| รวมจำนวน 5 โครงการ | - | 125600 |  |  | 71032

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1.1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | โครงการอุบลเมืองสะอาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| (Big Cleaning Day) | โครงการอุบลเมืองสะอาด |  | ถึง 30 กันยายน 2567
(Big Cleaning Day)
| รวมจำนวน 1 โครงการ |  | 10000 |  |  | 0
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1.2) แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายในกรณีฉกเฉินที่มี | 270244 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
|  | สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา |  | ถึง 30 กันยายน 2567
ความเดือดร้อนของประชาชนที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
2 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุน | 90000 | 10 มกราคม 2567 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | 74214
|  | หลักประกันสุขภาพ |  |  | ป่าโมง
| รวมจำนวน 2 โครงการ |  | 360244 |  |  | 74214
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1.3) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะ | ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
| ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา | และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะ
| อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล | ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
| ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
2 | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 250000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
| เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น | เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น
3 | โครงการสำรวจความพึงพอใจ | เพื่อเป็นค่าสำรวจความพึงพอใจ | 30000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0
|  | ของผู้รับบริการ อบต.ป่าโมง |  | ถึง 30 กันยายน 2567
4 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนของ | 20000 | 25 ตุลาคม 2567 | อุดหนุนเทศบาลตำบลโพนงาม | 20000
| ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
| ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดชอุดม | อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบล
| จังหวัดอุบลราชธานี | ราชธานี
| รวมจำนวน 4 โครงการ | - | 320000 |  |  | 20000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1.3) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาตำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
1 | ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภค-บริโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 | ยังไม่ได้เนินการ | 0
|  | อุปโภค - บริโภค |  | ถึง 30 กันยายน 2567
| รวมจำนวน 1 โครงการ |  | 10000 |  |  | 0

## Sheet2 (hidden)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมสุข | 398300 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง ซอยอุดมสุข | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตร.ม.
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.
213 - 2552. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
ถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.
ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กำหนด จำนวน 1 ป้าย)
- 5 -
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสามัคคี | 411400 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| ตำบลป่าโมง ซอยสุขสามัคคี | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
| หมู่ที่ 2 | 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 เมตร ตร.ม.
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.
213 - 2552. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
ถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.
ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กำหนด จำนวน 1 ป้าย)
3 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน | สายที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | 126700 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| ป่าโมงน้อย ตำบลป่าโมง หมู่ที่ 3 | (ซอยนานายเกรียงไกร อรุณเรือง)
ตามรายละเอียดดังนี้
- เสริมดินคันทาง กว้าง 4.00 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว
630.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร
หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 926
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
294 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย
- 6 -
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด
ศก. 0.40X1.00 เมตร จำนวน 3 จุด
จุดละ 5 ท่อน รวมเป็น 15 ท่อน
สายที่ 2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นวัด
ป่า) ตามรายละเอียดดังนี้
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
240 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย
- เปลี่ยนท่อระบายน้ำคอนกรีต
ขนาด ศก. 0.40X1.00 เมตร 1 จุด
จำนวน 2 ท่อน (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)
4 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าโมงน้อย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 273300 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| ตำบลป่าโมง หมู่ที่ 3 ซอยร่องแดง | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 160 เมตร
| ตอนล่าง | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 480 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสม
เสร็จกำลังอัดประลัย 240กก./ตร.ซม.
ตาม มอก.213-2552. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพถนน รายละเอียดตามแบบ
- 7 -
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)
5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝา | 400000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| ฝาปิด บ้านป่าหวาย ตำบลป่าโมง | ปิด จากถนนหมายเลข 24 - บ้าน
| จากถนนหมายเลข 24 - บ้านนาย | นายสมศักดิ์ ชินป่า ขนาดภายใน
| สมศักดิ์ ชินป่า หมู่ที่ 4 | 0.30X0.30 เมตร ยาว 162 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด
จำนวน 1 ป้าย
6 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำกลาง | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นอนามัย ขนาด | 368200 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| ตำบลป่าโมง เส้นอนามัย หมู่ที่ 5 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
161.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 646 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย
240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 -
2552. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน
1 ป้าย)
- 8 -
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมบ้านคำกลาง | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมร่องมันเหลือง ขนาด | 389000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| ตำบลป่าโมง (ร่องมันเหลือง) | 1.80X1.80 เมตร ยาว 7.20 เมตร
| หมู่ที่ 5 | (2 ช่อง) รายละเอียดตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)
8 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนค้อ | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนค้อ | 399000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| ตำบลป่าโมง (สายบ้านโนนค้อ - | ถึง ศพด.หนองผอุง ขนาดผิวจราจร
| ศพด.หนองผอุง) หมู่ที่ 6 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 700 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสม
เสร็จกำลังอัดประลัย 240กก./ตร.ซม.
ตาม มอก.213-2552. ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด
จำนวน 1 ป้าย)
9 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองย่ำ | สายที่ 1 จากบ้านหนองย่ำเต่า - | 398400 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| เต่า ตำบลป่าโมง หมู่ที่ 7 | สำนักสงฆ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า240ตร.ม.
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด
- 9 -
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.
213-2552. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน
สายที่ 2 เส้นหมู่ที่ 7 - บ้านโนนยาง
ตำบลสระสมิง ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.50 เมตร ยาง 50.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
175 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.
ตาม มอก.213-2552. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพถนน
สายที่ 3 จากบ้านนายรุ่งศักดิ์ - นา
นายประศาสตร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
284 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.
ตาม มอก.213-2552. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพถนน รายละเอียดตามแบบ
อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)
- 10 -
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนพยอม | ก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านดอนพยอม | 399000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| ตำบลป่าโมง (จากบ้านดอนพยอม - | ถึง บ้านคำกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง
| บ้านคำกลาง) หมู่ที่ 8 | 4.00 เมตร ยาง 175 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
700 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม. ตาม
มอก.213-2552. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน
1 ป้าย)
11 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม | 413200 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| ฝาปิด บ้านป่าโมง ตำบลป่าโมง | ฝาปิด บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ขนาด
| หมู่ที่ 10 | ภายใน 0.30X0.30 เมตร ยาว 167
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.
ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กำหนด จำนวน 1 ป้าย)
12 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตร่องดอน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตร่องดอน | 270000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| พยอม หมู่ที่ 8 | พยอม ขนาดกว้าง 2.10X1.8 เมตร
ยาว 7.20 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
ท่อลอดเหลี่ยม คสล. (กรมทางหลวง
ชนบท) (พร้อมป้ายโครงการ จำนวน
1 ป้าย)
- 11 -
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.3 แนวทางการพัฒนา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา | - ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน | 170000 | กรมทหารพราน | สำนักปลัด
| ภัยพิบัติ | - ตามโครงการ |  | ที่ 23 (2)
- 12 -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
6.3 แนวทางการพัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | ดำเนินการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | 120000 | นอกสถานที่ | สำนักงานปลัด
| (สำนักงานปลัด) | ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว |  | อบต.ป่าโมง
30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 120,000 บาท
2 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED | ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 2600 | นอกสถานที่ | สำนักงานปลัด
| ขาวดำ | หรือ LED ขาวดำ มีความละเอียดใน |  | อบต.ป่าโมง
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
150 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ
2,600 บาท
3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED | ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 2600 | นอกสถานที่ | กองช่าง
| ขาวดำ | หรือ LED ขาวดำ มีความละเอียดใน |  | อบต.ป่าโมง
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
150 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ
2,600 บาท
- 13 -
แบบ ผด. 02